## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA | [6 empty] | VALOR DA OBRA:
ENDEREÇO: AV. ANTÔNIO THOMAZ FERREIRA DE REZENDE, 3180 - DISTRITO INDUSTRIAL, UBERLÂNDIA - MG | [6 empty] | Data Base: | SINAPI DESONERADO SETEMBRO 2020 - SETOP DESONERADO JULHO 2020
MUNICIPIO: UBERLÂNDIA - MG
DATA: NOVEMBRO DE 2020 | [6 empty] | BDI=
ITEM | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | ORSE | 11397 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MED.150X200, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20X20 E INSTALAÇÃO | UND. | 1
1.2 | - | COMPOSIÇÃO 01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | MÊS | 3
1.3 | - | COTAÇÃO | ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO | UND | 4
1.4 | - | COMPOSIÇÃO 02 | INSTALAÇÃO DE PONTO PROVISORIO PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO | UND | 3
1.5 | SETOP | AND-FOR-005 | CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO | M2 | 157.4
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS:
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | SETOP | DEM-REV-005 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO EXTERNO DANIFICADO DA EDIFICAÇÃO INCLUSIVE AFASTAMENTO (H=1)(ESCRITÓRIO AMVAP) | M2 | 151.4
2.2 | SETOP | DEM-PIS-020 | DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 343.23
2.3 | SETOP | DEM-ROD-005 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL,INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M | 309.05
2.4 | SETOP | DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 9.4
2.5 | SETOP | DEM-PIS-045 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE,INCLUSIVE AFASTAMENTO (ÁREA DESCRITA EM DETALHE NO PROJETO) | M2 | 55.1
2.6 | - | COMPOSIÇÃO 03 | RETIRADA PONTUAL DE MASSA ÚNICA PARA EXECUÇÃO DE RODAPÉ EMBUTIDO COM ALTURA DE 7CM. (INTERNO ÁREA QUE RECEBERÁ PORCELANATO) | M | 309.05
2.7 | - | COMPOSIÇÃO 04 | RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIARIO (MESAS, ARMARIOS,QUADROS,PLACAS E ETC.) | UND. | 2
2.8 | - | COMPOSIÇÃO 05 | RETIRADA DE PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO, COM REAPROVEITAMENTO E REINSTALAÇÃO (PORTA DE ENTRADA A SER RETIRADA PARA MANUTENÇÃO DE SOLEIRA) | UND. | 2
2.9 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (PORTA DE MADEIRA DE CORRER)P2 | M2 | 8.4
2.10 | SINAPI | 72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS COM REAPROVEITAMENTO (CPD) | M2 | 10.71
TOTAL DEMOLIÇÕES:
3 |  |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DE PAREDES
3.1 | SETOP | REV-REB-010 | EXECUÇÃO DE RECOBO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (POLIMÉRICO) - EXTERNO | M2 | 138.4
3.2 | SETOP | RO-41652 | TRATAMENTO DE TRINCAS FINAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 10
3.3 | SETOP | PIS-JUN-005 | APLICAÇÃO DESELANTE,MASTIQUE ELÁSTICO,EM JUNTA DE DILAÇÃO,DIMENSÃO20X10MM, FATOR DE FORMA1:2,EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE(MANUTENÇÃO JUNTA EXISTENTE | M | 23.6
TOTAL PAREDE:
4 |  |  | PISO
4.1 | - | COMPOSIÇÃO 06 | NIVELAMENTO DE SUPERFICIE COM ATERRO E COMPACTAÇÃO INCLUINDO MATERAL E MAO DE OBRA(AREA INTERNA DA GUARITA) | M3 | 0.42025
4.2 | - | COMPOSIÇÃO 07 | EXECUÇÃOS DE PISO BASE EM CONCRETO INCLUINDO LASTRO DE CONCRETOSOB SOLO E=4 CM E CAMADA DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E=2 CM .(GUARITA) | M2 | 4.2
4.3 | SETOP | ED-13289 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:4 (CIMENTOEAREIA), ESP.15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO (INTERNO E EXTERNO) | M2 | 447.6
4.4 | - | COMPOSIÇÃO 08 | REVESTIMENTO PARA PISO EM PORCELANATO EXTRA ANTIDERRAPANTE 52 X 52 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 339.68
4.5 | - | COMPOSIÇÃO 09 | RODAPÉ EMBUTIDO EM ALVENARIA COM PORCELANATO EXTRA H= 7CM DE ALTURA, DIMENSÕES 52X52CM. | M | 300.45
4.6 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (TODAS AS PORTAS QUE RECEBERÃO O PORCELANATO) | M | 22.4
4.7 | - | COMPOSIÇÃO 10 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, NÃO ARMADO ACABAMENTO NÃO CONVENCIONAL COM JUNTA DE DILATAÇÃO 100X100 (PASSEIO EXTERNO INDICADO EM PROJETO) | M3 | 2.755
TOTAL PISO:
5 |  |  | MANUTENÇÕES DIVERSAS
5.1 |  |  | MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS
5.1.1 | SINAPI | 72116 | TROCA DE VIDROS DANIFICADOS COM VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM (CONFORME INDICADO EM PROJETO) | M2 | 2
5.1.2 | - | COMPOSIÇÃO 11 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 40 MM, ROSETA REDONDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO RETIRADA DA FEHADURA EXISTENTE | UND | 18
5.1.3 | - | COMPOSIÇÃO 12 | PUXADOR/FECHO METALICO PARA JANELA MAXIM-AR INCLUSIVE RETIRADA DO EXISTENTE - FORNECIMENTO E MÃO-DE-OBRA | UND. | 88
5.1.4 | - | COMPOSIÇÃO 13 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM,COMPLETA COM ACESSORIOS, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA/INSTALAÇÃO | M2 | 8.4
5.1.5 | - | MERCADO | PLOTAGEM DE PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO COM INSULFILM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MÃO-DE-OBRA | M2 | 8.4
5.1.6 | - | COMPOSIÇÃO 14 | ADESIVO COM FAIXA E LETRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 5.4
5.2 |  |  | MANUTENÇÃO INSTALAÇOES ELETRICAS E LOGICA
5.2.1 | - | COMPOSIÇÃO 15 | SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS DE USO GERAL E ESPECÍFICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, (INCLUI RETIRADA DA PEÇA EXISTENTE ) | UND. | 105
5.2.2 | - | COMPOSIÇÃO 16 | SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(INCLUI RETIRADA DA PEÇA EXISTENTE ) | UND. | 31
5.2.3 | - | COMPOSIÇÃO 17 | SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS DE TELEFONIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUI RETIRADA DA PEÇA EXISTENTE ) | UND. | 31
5.2.4 | - | COMPOSIÇÃO 18 | SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA DE LÓGICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(INCLUI RETIRADA DA PEÇA EXISTENTE ) | UND. | 37
5.2.5 | - | COMPOSIÇÃO 19 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE NOVA LUMINARIA DE LED 36W SLIM BC 6500K 120CM BIVOLT E MÃO DE OBRA (INCLUI RETIRADA DA PEÇA EXISTENTE ) | UND. | 61
5.3 |  |  | MANUTENÇÃO INSTALAÇOES HIDRAULICA
5.3.1 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND. | 1
5.3.2 | SETOP | MET-DUC-005 | DUCHAHIGIÊNICACOMREGISTROPARACONTROLEDEFLUXODEÁGUA,DIÂMETRO1/2"(20MM),INCLUSIVEFORNECIMENTOEINSTALAÇÃO | UND | 1
5.4 |  |  | MANUTENÇÃO PAINEIS E REVESTIMENTOS DIVERSOS
5.4.1 | SINAPI | 93392 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS CONFORME EXISTENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BANHEIRO MASCULINO, WC PRESIDENTE) | M2 | 2.85
5.4.2 | SINAPI | 72181 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (CPD) | M2 | 10.71
TOTAL DIVERSOS:
6 |  |  | PINTURA
6.1 |  |  | PINTURA PAREDES INTERNAS (ESCRITÓRIO AMVAP, GARAGEM, GUARITA)
PAREDES
6.1.1 | - | COMPOSIÇÃO 20 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR INCLUSIVE LIXAMENTO | M2 | 1376.88
6.1.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA LAVAVEL EM PAREDE DE CASAS DUAS DEMÃOS | M2 | 1376.88
TETO
6.1.3 | SETOP | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | M2 | 492.18
6.1.4 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 492.18
6.2 |  |  | PINTURA PAREDES EXTERNAS (ESCRITÓRIO AMVAP, GARAGEM, GUARITA)
6.2.1 |  | COMPOSIÇÃO 20 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR INCLUSIVE LIXAMENTO | M2 | 872.87
6.2.2 | SINAPI | 96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA/LAMATO, UMA DEMÃO | M2 | 872.87
6.2.3 | SETOP | PIN-ACR-005 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA LAVAVEL DUAS DEMÃOS | M2 | 872.87
6.3 |  |  | PINTURA ESQUADRIAS (ESCRITÓRIO AMVAP, GARAGEM, GUARITA)
6.3.1 | SETOP | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO,DUAS(2)DEMÃOS,INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 165.01
6.3.2 | SINAPI | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 94.92
6.5 |  |  | PINTURA PISO - CALÇADA
6.5.1 | SETOP | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 572.492
TOTAL PINTURA:
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | SETOP | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UND. | 905.75
TOTAL LIMPEZA:
TOTAL GERAL DA OBRA

## COMPOSIÇÕES
AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA
ENDEREÇO: AV. ANTÔNIO THOMAZ FERREIRA DE REZENDE, 3180 - DISTRITO INDUSTRIAL, UBERLÂNDIA - MG
MUNICIPIO: UBERLÂNDIA - MG
DATA: NOVEMBRO DE 2020
COMPOSIÇÃO 01 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | MÊS
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | TOTAL
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80
COMPOSIÇÃO 02 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE PONTOS PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO (LÓGICA, TELEFONIA, ELETRICÁ) | UNITARIO
FONTE | CODIGO |  |  | COEF. | TOTAL
SINAPI | 93146 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 1
SETOP | INST-TEL-005 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UND | 1
SETOP | INST-STVAL-010 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO | UND | 1
COMPOSIÇÃO 03 |  | RETIRADA PONTUAL DE MASSA ÚNICA PARA EXECUÇÃO DE RODAPÉ EMBUTIDO COM ALTURA DE 7CM. | M
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF | PREÇO UNIT
SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.4
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3
COMPOSIÇÃO 04 |  | RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIARIO (MESAS, ARMARIOS,QUADROS,PLACAS E ETC.) | UNITARIO
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF | PREÇO UNIT
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40
COMPOSIÇÃO 05 |  | RETIRADA DE PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO, COM REAPROVEITAMENTO E REINSTALAÇÃO (PORTA DE ENTRADA A SER RETIRADA PARA MANUTENÇÃO DE SOLEIRA) | UNITARIO
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF | PREÇO UNIT
SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
SINAPI | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
COMPOSIÇÃO 06 |  | NIVELAMENTO DE SUPERFICIE COM ATERRO E COMPACTAÇÃO INCLUINDO MATERAL E MAO DE OBRA(AREA INTERNA DA GUARITA | M3
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF | PREÇO UNIT
SINAPI | MERCADO | TERRA PARA ATERRO DE NIVEL DE PISO INCLUSIVE FRETE | M3 | 1.3
SETOP | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M3 | 1.3
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2
COMPOSIÇÃO 07 |  | EXECUÇÃOS DE PISO BASE EM CONCRETO INCLUINDO LASTRO DE CONCRETOSOB SOLO E=4 CM E CAMADA DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E=2 CM | M2
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF | PREÇO UNIT
SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 0.044
SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 1
COMPOSIÇÃO 08 |  | REVESTIMENTO PARA PISO EM PORCELANATO EXTRA ANTIDERRAPANTE 52 X 52 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF | PREÇO UNIT
- | COTAÇÃO | PORCELANATO EXTRA ANTIDERRAPANTE MED. 52X52 | M2 | 1.1
SINAPI | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 8
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6
SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 1.15
COMPOSIÇÃO 09 |  | RODAPÉ EMBUTIDO EM ALVENARIA COM PORCELANATO EXTRA H= 7CM DE ALTURA, DIMENSÕES 52X52CM. | M
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF | PREÇO UNIT
- | MERCADO | PORCELANATO EXTRA ANTIDERRAPANTE MED. 52X52 | M2 | 0.15
SINAPI | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 0.603
SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.084
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.074
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031
COMPOSIÇÃO 10 |  | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, NÃO ARMADO ACABAMENTO NÃO CONVENCIONAL COM JUNTA DE DILATAÇÃO 100X100 | M3
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.983
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.239
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.1
SINAPI | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2.5
SINAPI | 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256
SINAPI | 3672 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 2.2
COMPOSIÇÃO 11 |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 40 MM, ROSETA REDONDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO RETIRADA DA FEHADURA EXISTENTE | UNITARIO
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | TOTAL
- | MERCADO | FECHADURA CROMADA INTERNA 40MM | CJ | 1
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.767
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5
COMPOSIÇÃO 12 |  | PUXADOR/FECHO METALICO PARA JANELA MAXIM-AR INCLUSIVE RETIRADA DO EXISTENTE - FORNECIMENTO E MÃO-DE-OBRA | UNITARIO
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | TOTAL
- | MERCADO | FECHO MAXIM-AR PARA JANELA DE ALUMÍNIO COM BAGUET | CJ | 1
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5
COMPOSIÇÃO 13 |  | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM,COMPLETA COM ACESSORIOS, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA/INSTALAÇÃO | M2
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF | TOTAL
SINAPI | 11581 | TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM | M | 1
SINAPI | 3384 | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM | UN | 2
SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.158
SINAPI | 10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1.1
SINAPI | 11523 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UN | 2
SINAPI | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 2
SINAPI | 3103 | FECHADURA C/ CILINDRO LATAO CROMADO P/ PORTA VIDRO TP AROUCA 2171-L OU EQUIV | UN | 1
SINAPI | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.21
COMPOSIÇÃO 14 |  | ADESIVO COM FAIXA E LETRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF | TOTAL
- | MERCADO | ADESIVO PARA PORTA | M2 | 1
SINAPI | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3
COMPOSIÇÃO 15 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS DE USO GERAL E ESPECÍFICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, (INCLUI RETIRADA DA PEÇA EXISTENTE ) | UNITARIO
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF | TOTAL
- | MERCADO | RETIRADA E TROCA DE PEÇAS (TOMADAS, INTERRUPITORES, LÓGICA, TELEFONIA) | UND. | 1
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
- | MERCADO | TOMADA 2X4 2P+T 10A | UND. | 1
COMPOSIÇÃO 16 |  | SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(INCLUI RETIRADA DA PEÇA EXISTENTE ) | UNITARIO
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF | TOTAL
- | MERCADO | RETIRADA E TROCA DE PEÇAS (TOMADAS, INTERRUPITORES, LÓGICA, TELEFONIA) | UND. | 1
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
| MERCADO | INTERRUPTOR 2X4 1SIMPLES 10A 250V | UND. | 1
COMPOSIÇÃO 17 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS DE TELEFONIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUI RETIRADA DA PEÇA EXISTENTE ) | UNITARIO
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF | TOTAL
- | MERCADO | RETIRADA E TROCA DE PEÇAS (TOMADAS, INTERRUPITORES, LÓGICA, TELEFONIA) | UND. | 1
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
- | MERCADO | TOMADA MODELO TELEFONICO RJ11 | UND. | 1
COMPOSIÇÃO 18 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA DE LÓGICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(INCLUI RETIRADA DA PEÇA EXISTENTE ) | UNITARIO
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF | TOTAL
- | MERCADO | RETIRADA E TROCA DE PEÇAS (TOMADAS, INTERRUPITORES, LÓGICA, TELEFONIA) | UND. | 1
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
- | MERCADO | PLACA 2X4 C/SUPORTE 1 MODULO | UND. | 1
COMPOSIÇÃO 19 |  | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE NOVA LUMINARIA DE LED 36W SLIM BC 6500K 120CM BIVOLT E MÃO DE OBRA (INCLUI RETIRADA DA PEÇA EXISTENTE ) | UNITARIO
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF | TOTAL
- | MERCADO | RETIRADA E TROCA DE PEÇAS (TOMADAS, INTERRUPITORES, LÓGICA, TELEFONIA) | UND. | 1
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3
- | MERCADO | LUMINÁRIA LED 36W SLIM BC 6500K 120CM BIVOLT | UND. | 1.3
COMPOSIÇÃO 20 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR INCLUSIVE LIXAMENTO LIXAMENTO | M2
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF | TOTAL
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1
SINAPI | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UNID. | 0.06
SINAPI | MERCADO | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | L | 0.15

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA |  |  |  |  | VALOR DA OBRA:
ENDEREÇO: AV. ANTÔNIO THOMAZ FERREIRA DE REZENDE, 3180 - DISTRITO INDUSTRIAL, UBERLÂNDIA - MG |  |  |  |  | DATA BASE: | SINAPI DESONERADO JULHO 2020 - SETOP DESONERADO ABRIL 2020
MUNICIPIO: UBERLÂNDIA - MG
DATA: NOVEMBRO DE 2020
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | IIO-001 | SERVIÇOS INICIAIS | Físico %
Financeiro
2 | OBR-001 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | Físico %
Financeiro
3 | DRE-001 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DE PAREDES | Físico %
Financeiro
4 | URB-001 | PISO | Físico %
Financeiro
5 |  | MANUTENÇÕES DIVERSAS | Físico %
Financeiro
6 |  | PINTURA | Físico %
Financeiro
7 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico %
Financeiro
Observações:
|  | Joice Roberta Ribeiro |  | 104978-D
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  |  | CREA

## BDI ACORDAO TCU
#REF! | R | #REF! | 0.97% | 1.27% | 1.27% | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA
#REF! | DF | #REF! | 0.59% | 1.23% | 1.39%
#REF! | L | #REF! | 6.16% | 7.4% | 8.96%
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRAS DE EDIFICAÇÃO BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
|  |  | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | #REF! |  | #REF!
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | OBJETO REFORMA DO PRÉDIO DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | ENDEREÇO: AV. ANTÔNIO THOMAZ FERREIRA DE REZENDE, 3180 - DISTRITO INDUSTRIAL, UBERLÂNDIA - MG
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | MUNICIPIO: UBERLÂNDIA - MG
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74% | DATA: NOVEMBRO DE 2020
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3.5% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 1.05% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.75% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.37% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 26.4% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
#REF! | L | #REF! | 3.5% | 5.11% | 6.22% | [6 empty] | 2020-11-20
#REF! | BDI PAD | #REF! | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | [5 empty] | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | [5 empty] | Cargo:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos